УТВЕРЖДАЮ:

директор

МОУ Сарафоновской СОШ

________________________Козловская С.Г.

( Приказ  №  226     от  06.11.2013 г. )

План-график  введения федерального государственного образовательного стандарта

на основной ступени обучения

в МОУ Сарафоновской СОШ

Цель:  модернизация существующей в школе образовательной системы, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС ООО

Задачи:

- разработать нормативно-правовые документы школы по введению ФГОС ООО;

- организовать финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения ФГОС ООО;

- организовать научно-методическое сопровождение процесса подготовки  к введению ФГОС ООО;

- обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ООО.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО | 1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: - новой редакции Устава; - приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; - приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО; - приказа об утверждении основной образовательной программы основного общего образования; - приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий; - приказа об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы -других локальных актов 1.2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ. 1.3. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования. 1.4. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» для обучающихся основной школы (в части оценки личностных и метапредметных результатов обучения). 1.5. Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО, о библиотеке, об учебном кабинете. 1.6. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками. 1.7. Разработка и утверждение учебного плана ОУ, модели и плана внеурочной деятельности на основе базисного учебного плана основного общего образования. 1.8. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. 1.9. Уточнение и утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. 1.9. Разработка и утверждение новой программы развития школы. | Перечень документов, внесенных в банк Новая редакция Устава Утвержденная форма договора. Введение комплексного подхода к оценке результатов образования Изменения в локальных актах Должностные инструкции Учебный план школы, модель и план внеурочной деятельности Создание ООП ООО Утвержденный список учебников Программа развития школы на 2014-2018 годы | до 30.08.2015 г. сентябрь 2012 г. август 2015 г. сентябрь 2012 г сентябрь 2012 г. август 2015 г. июнь 2015 г. ноябрь 2012 до 01.09.2015 г. до 01.09.2015 г. март 2015 г. май-июнь 2015 г. март-июнь 2015 г. март-май 2015 г. январь-август 2015 г. апрель-июнь 2015 г. апрель-август 2013 г. в течение 2013 года | Зам. директора по УВР Директор школы Директор школы Директор школы Зам. директора по УВР Директор школы Директор школы Зам. директора по УВР Рабочая группа Зам. директора по УВР Творческая группа педагогов. Педсовет |
| II.Финансовое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. | 2.1. Инвентаризация материально-технической базы 2.2. Анализ степени обеспеченности учебниками в соответствии ФГОС основного общего образования. 2.3. Определение объема расходов, необходимых для реализации ФГОС ООО и достижения планируемых результатов 2.4. Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2.5. Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования. | Определение необходимого материального и технического оборудования. Оформление заявки на учебники Включение в муниципальных заказ расходов на реализацию ФГОС ООО. Создание комфортного школьного пространства Изменения в оплате труда педагогов, реализующих ФГОС ООО | октябрь-ноябрь 2013 г. март-апрель 2014 г. 2013-2015 г.г. До 01.09.2015 г. С.01.09.2015 г. | Завхоз Зам. директора по УВР, библиотекарь. Директор школы Директор школы, завхоз Директор школы |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | 3.1. Разработка комплексного проекта перехода ОУ на ФГОС ООО. Единичные проекты: 1) Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО 2) Создание ООП ООО 3) «Информирование» 4) «Новым стандартам - новую школу» 5) «Родители – наши союзники» 3.2. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 3.3. Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся, переходящих на ФГОС ООО, и запросов родителей 3.4. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анкетирование педагогов. 3.5. Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайт, форумы, собрания, совещания и пр.) 3.6. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 3.7. Разработка и внедрение современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) 3.8. Проведение педсовета по подготовке к введению ФГОС ООО | Система методического сопровождения процесса введения ФГОС ООО. ООП ООО. Обеспечение информационного сопровождения процесса введения ФГОС ООО Программа материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО Система работы с родителями Деятельность рабочей группы Формирование вариативной части учебного плана и плана внеурочной деятельности. Выявление проблем. Профессиональный рост педагогов. Постоянно действующие «переговорные площадки» Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования Современные формы представления детских результатов (портфолио, проекты) Заседание педсовета | октябрь 2012 г. -январь 2015 г. декабрь 2014 г. январь-август 2015 г. октябрь-декабрь 2012 г. декабрь 2012-июнь 2013 г. 2013-2014 уч. г. октябрь 2012 г. март-апрель 2015 г. январь-май 2014 г. 2012-2015 гг. июнь-август 2015 г. 2012-2015 гг. январь 2014 г. | Зам. директора по УВР Творческая группа Творческая группа Творческая группа Творческая группа Творческая группа Директор школы Зам. директора по УВР, педагог – психолог Зам. директора по УВР, педагог – психолог Директор школы, педагог – организатор Директор школы Зам. директора по УВР, классные руководители Директор школы |
| IV.Кадровое и методическое обеспечение ФГОС ООО | 4.1. Оценка кадрового потенциала ОУ для реализации ФГОС ООО 4.2. Определение уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО 4.2. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО. 4.3. Создание и корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ООО. 4.4. Организация творческих и рабочих групп по проблемам введения ФГОС ООО. | Кадровый список Выявление и устранение проблем. Система внутришкольного повышения квалификации. Прохождение курсовой подготовки. Работа творческих и рабочих групп | 2013-2014 уч. г 2014-2015 уч. г октябрь-декабрь 2012 г. январь-март 2013 г. 2012-2015 гг. | Директор школы Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР |
| V.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. | 5.1. Создание внутришкольной локальной сети 5.2. Обновление компьютерной техники 5.3. Повышение квалификации педагогов по вопросам использования ИКТ и ЭОР. 5.4. Использование школьного сайта для информирования по вопросам введения ФГОС ООО и изучения мнения обучающихся и родителей. 5.5. Проведение анкетирования по вопросам введения ФГОС ООО на родительских собраниях. 5.6. Включение в публичный доклад информации о подготовке к введению ФГОС ООО. | Локальная сеть Наличие современной техники Дистанционное и очное обучение Размещение на сайте документов по ФГОС ООО, организация форума. Изучение мнения родителей. Информирование общественности о подготовке к введению ФГОС ООО, изучение общественного мнения. | 2012-2013 уч. г. Ежегодно Ежегодно, по плану 2012-2015 гг. 2012-2015 гг. Ежегодно | Директор школы Директор школы Зам. директора по УВР Учитель информатики Классные руководители Директор школы |